1. LÝ DO CHỌN AGILE THAY VÌ WATERFALL

1.1. Hạn chế của Waterfall trong dự án GreenMart:

Thiếu linh hoạt khi thị trường/khách hàng thay đổi: Waterfall chốt cứng mọi yêu cầu ban đầu. Khi GreenMart mở rộng bán hàng đa kênh, nhu cầu người dùng và tính năng đặt hàng online liên tục biến động. Waterfall bắt buộc chờ đến cuối dự án mới cho xem sản phẩm, dẫn đến rủi ro phát hiện sai lệch quá muộn.

Chi phí sửa đổi đắt đỏ: Mọi điều chỉnh ở giai đoạn cuối tiêu tốn chi phí và thời gian đập đi làm lại rất lớn.

1.2. Tinh thần Agile khắc phục khó khăn:

Chia thành các sprint : Chia nhỏ dự án thành các chu kỳ ngắn (Sprint), tạo ra sản phẩm chạy được sau mỗi 2 tuần để khách hàng trải nghiệm ngay.

Thích ứng liên tục: Chấp nhận thay đổi yêu cầu để gia tăng giá trị kinh doanh cho khách hàng, phản hồi phản hồi nhanh chóng từ phía siêu thị.

1.3. Kết luận: Chuyển sang đa kênh (Omnichannel) cho 30 siêu thị đòi hỏi sự thích ứng nhanh với phản hồi thực tế từ người tiêu dùng. Agile giúp GreenMart có sản phẩm dùng được ngay sau từng Sprint, giảm thiểu rủi ro làm sai yêu cầu và tối ưu hóa giá trị đầu tư.

2. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC THEO 4 GIÁ TRỊ AGILE MANIFESTO

| Thói quen hiện tại (Waterfall) | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất (Agile) |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận phần mềm, không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ. | Tổ chức Daily Scrum 15 phút hàng ngày trực tiếp/online. Trao đổi thẳng thắn để giải quyết ngay vướng mắc. |
| Viết đặc tả chi tiết trước, chỉ demo sản phẩm 1 lần ở cuối. | Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ. | Tập trung hoàn thành Increments chạy được sau mỗi Sprint (2 tuần). Dùng sản phẩm thực tế để trao đổi với khách. |
| Tính phí hợp đồng & chờ 2 tuần phê duyệt khi khách đổi yêu cầu. | Hợp tác với khách hàng hơn là thương lượng hợp đồng. | Product Owner đồng hành cùng GreenMart để điều chỉnh ưu tiên trong Product Backlog linh hoạt, không thủ tục phức tạp. |
| Khi thực tế khác kế hoạch, vẫn làm đúng kế hoạch ban đầu. | Phản hồi với sự thay đổi hơn là bám theo một kế hoạch. | Sử dụng Sprint Review & Retrospective sau mỗi 2 tuần để điều chỉnh kế hoạch Sprint tiếp theo theo thực tế. |

3. KHUNG SCRUM VÀ 3 TRỤ CỘT

3.1. Lựa chọn độ dài Sprint: Thời lượng cố định 2 tuần/Sprint phù hợp cho 6 tuần đầu dự án (gồm 3 Sprints hoàn chỉnh). Lựa chọn này được tối ưu dựa trên 3 trụ cột Scrum:

Minh bạch (Transparency): Mọi công việc, trạng thái Product Backlog, Sprint Backlog và sản phẩm tăng trưởng (Increment) đều được công khai minh bạch qua Kanban Board và các buổi Demo.

Thanh tra (Inspection): Định kỳ 2 tuần/lần (Sprint Review), GreenMart và đội dự án cùng thanh tra, kiểm thử sản phẩm thực tế.

Thích nghi (Adaptation): Nhóm nhanh chóng tiếp thu phản hồi từ kiểm thử để điều chỉnh hạng mục ưu tiên cho Sprint ngay sau đó mà không làm vỡ tiến độ.

4. PHÂN VÀI TRONG SCRUM TEAM

| Vai trò | Thành viên | ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH | KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Long | • Sắp xếp thứ tự ưu tiên Product Backlog. • Quyết định tiêu chí nghiệm thu (DoD). • Tuân thủ tầm nhìn giá trị cho GreenMart. | • Không can thiệp vào kĩ thuật triển khai của Dev. • Không tự ý giao task trực tiếp cho cá nhân trong Sprint. |
| Scrum Master (SM) | Hoa | • Khai thông vướng mắc (Impeditments). • Tối ưu quy trình làm việc Agile/Scrum. • Bào vệ đội khỏi can thiệp bên ngoài. | • Không quyết định nghiệp vụ/tính năng sản phẩm. • Không áp đặt phân công công việc hay làm Quản lý dự án kiểu cũ. |
| Development Team | An, Bình, Chi (Dev) Dung (Tester) | • Tự quản lý (Self-organizing) cách thực hiện công việc. • Ước lượng khối lượng công việc (Velocity). • Cam kết mục tiêu Sprint (Sprint Goal). | • Không tự ý thay đổi ưu tiên hạng mục trên Product Backlog. • Không thay đổi Sprint Goal nếu chưa thống nhất với PO. |

5. ARTIFACTS VÀ LỊCH SỰ KIỆN SCRUM

5.1. Product Backlog (Ưu tiên từ trên xuống dưới)

| STT | Hạng mục công việc (User Story) | Mô tả / Tiêu chí chấp nhận | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Tìm kiếm sản phẩm đa kênh | Tìm kiếm theo tên, danh mục, tồn kho siêu thị gần nhất | Cao nhất (Sprint 1) |
| PB-02 | Thanh toán đơn hàng Online | Thanh toán qua COD, VNPAY, QRMOM, tích hợp MoMo | Cao (Sprint 1) |
| PB-03 | Xem chi tiết sản phẩm & giá | Hiển thị giá bán, khuyến mãi và hình ảnh nét | Trung bình (Sprint 1) |
| PB-04 | Quản lý giỏ hàng & Đơn hàng | Thêm/bớt mặt hàng, lưu lịch sử đơn mua | Trung bình (Sprint 2) |
| PB-05 | Đồng bộ tồn kho 30 siêu thị | Cập nhật số lượng theo thời gian thực (Real-time) | Thấp hơn (Sprint 2) |
| PB-06 | Tích điểm thành viên GreenCard | Tích điểm khi mua online và offline tại quầy | Thấp hơn (Sprint 3) |

5.2. Sprint Backlog & Mục tiêu Sprint 1

Sprint Goal (Mục tiêu Sprint 1): Xây dựng hoàn tất luồng 'Tìm kiếm sản phẩm' và 'Thanh toán đơn hàng Online' cơ bản, cho phép khách thử nghiệm đặt hàng trực tuyến.

Hạng mục chọn vào Sprint 1: PB-01: Tìm kiếm sản phẩm đa kênh (Dev: An, Bình).

PB-02: Thanh toán đơn hàng Online cơ bản (Dev: Chi; Test: Dung).

PB-03: Xem chi tiết sản phẩm & giá (Dev: An).

5.3. Increment mong đợi ở cuối Sprint 1

Một phân hệ tính năng có thể chạy được (Potentially Shippable Product Increment) gồm: Giao diện Web/App cho phép gõ tìm kiếm mặt hàng tại siêu thị GreenMart, chọn mặt hàng vào giỏ và tiến hành thanh toán thử nghiệm thành công (trả về mã đơn hàng thành công).

5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum trong Sprint (2 tuần)

| Sự kiện | Thời điểm / Thời lượng | Mục đích | Thành phần tham dự |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sprint Planning | Đầu Sprint (2 - 4 tiếng) | Chốt Sprint Goal, chọn hạng mục làm Sprint Backlog | Cả Scrum Team |
| 2. Daily Scrum | Hàng ngày (15 phút đầu giờ) | Cập nhật tiến độ, phát hiện khó khăn (Impediments) | Dev Team + SM |
| 3. Sprint Review | Cuối Sprint (1 - 2 tiếng) | Demo Increment cho GreenMart nghiệm thu, nhận góp ý | Scrum Team + GreenMart |
| 4. Sprint Retrospective | Sau Sprint Review (1 tiếng) | Rút kinh nghiệm quy trình, cải tiến cách làm việc | Cả Scrum Team |
| 5. Backlog Refinement | Giữa Sprint (1 tiếng) | Làm rõ và ước lượng các câu chuyện cho Sprint sau | PO + Dev Team |

6. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI THƯỜNG GẶP

6.1. Tình huống 1: Khách muốn đổi thứ tự ưu tiên giữa Sprint (đặt hàng Online làm trước):

Nguyên tắc: Không thay đổi Sprint Goal của Sprint hiện tại đang chạy để bảo vệ sự tập trung của Dev Team.

Quy trình tiếp nhận: PO (Long) ghi nhận yêu cầu thay đổi của GreenMart, cập nhật lại ưu tiên vào Product Backlog cho Sprint 2.

Ngoại lệ: Nếu thay đổi cực kỳ khẩn cấp làm Sprint hiện tại không còn giá trị, PO có quyền hủy Sprint và tổ chức Sprint Planning mới (rất hiếm).

6.2. Tình huống 2: Tính năng chưa hoàn thành tại buổi Sprint Review:

Nguyên tắc Minh bạch: Không demo tính năng chưa hoàn thiện/chưa đạt Definition of Done (DoD). Chỉ trình diễn những phần đã xong 100%.

Cách xử lý: PO giải thích rõ trạng thái với GreenMart. Chuyển phần việc chưa xong quay lại Product Backlog để PO tái ưu tiên cho Sprint tiếp theo.

Cải tiến: Trong buổi Retrospective ngay sau đó, đội phân tích nguyên nhân (do ước lượng sai hay gặp sự cố kỹ thuật) để rút kinh nghiệm.